## Sheet1
| 分类 | 故事 | 初始估计（人/天） | 优先级（百分制） | 紧急顺序
1 | 特性 | 作为一名用户，我想要可以用各大平台账号（QQ,微信,手机,邮箱）来直接登录，因为这样可以更加方便的登录，避免繁琐的过程 | 8 | 98
4 | 特性 | 作为一名考研的学生，我想要查询目标院校目标专业的相关信息（考试科目，以及在目标院校中的地位，这个专业的考研重点等），因为这样可以更好的确定专业 | 12 | 98
8 | 特性 | 作为一名考研的学生，我想要查询目标院校的学校概况（包括报考热门程度以及各专业优势），因为可以了解学校总体的基本信息 | 9 | 97
12 | 特性 | 作为一名开发人员，我想要把考研APP上载到各大应用市场平台。这样可以将我们的APP更加让大众所知道 | 11 | 96
10 | 特性 | 作为一名考研的学生，我想要能够查找到关于我目标院校专业的各类相关资料（真题和视频，知识点讲解），以便我更好的准备考研 | 9 | 96
15 | 特性 | 作为一名考研学生，我想要在考研APP上输入信息获得目标专业的学校的推荐 | 11 | 95
11 | 特性 | 作为一名考研学生，我希望可以查看近年各学校的报考人数，这样可以根据热门程度修改我的目标专业 | 11 | 95
6 | 特性 | 作为一名考研的学生，我想要查询各个院校往年的录取分数线，因为这样可以根据自己的能力确定目标的院校 | 7 | 94
20 | 特性 | 作为一个学生，我想可以直接和报考学校的老师（招生办的和复试的导师）进行交流，这样可以使我更清晰的了解到报考学校的要求。 | 8 | 94
13 | 特性 | 作为一名考研学生，我想要在考研APP上进行考研模拟测试。这样我就可以对为自己的水平有所了解 | 10 | 93
23 | 特性 | 作为开发人员，我希望有接口来进行外部对接，以便将投资商的广告植入（别的网站的视频，资料等可以在APP上下载） | 13 | 93
14 | 特性 | 作为一名考研学生，我想要在考研APP上查找有关科目的视频教学。这样就可以省去我自己去找的时间 | 10 | 92
22 | 特性 | 作为营运商，我希望可以有一些个广告模块，以此来进行获利 | 9 | 91
18 | 特性 | 作为一名学生，我希望可以收到目标专业的信息推送（学习方向，就业方向，社会前景等），这样可以了解我以后的方向 | 13 | 90
21 | 特性 | 作为营运商，我想要一个定向考研资料推荐系统，以此来进行获利。 | 9 | 90
19 | 特性 | 作为一名学生，我希望可以获得额外的功能（日程安排，闹钟提醒，学习规划，每日打卡等），这样可以帮我安排考研备考日程 | 13 | 88
9 | 特性 | 作为一名考研的学生，我想要可以发表动态的功能，因为这样可以分享自己的考研经验和考研生活，与大家一起努力 | 11 | 86
16 | 特性 | 作为一名考研学生，我想要有交友推荐功能，以便我与别人（同目标的研友，目标院校的学长）沟通 | 13 | 86
7 | 特性 | 作为一名考研的学生，我想要互发消息的功能，因为可以和其他的用户进行交流 | 11 | 85
17 | 特性 | 作为一名学生，我希望可以加入一个社区，这样可以方便我与志同道合的考验友人一起交流，交换知识与资料 | 10 | 83