## Sheet1
类别 | 用户故事 | 时间估计(人/日) |  | 紧急顺序
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP可以根据我的历史观看记录智能地推送我的目标专业的就业方向，以便于我对未来有更好的憧憬 | 6 | 90.8 | 1
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP可以根据我的历史观看记录智能地推送我的目标专业的学习方向，以便于我合理的规划。 | 6 | 90.8 | 2
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP可以推送我的目标专业的社会前景，这样我可以更加了解我的专业以及未来动向。 | 4 | 90.8 | 3
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP可以推送我的目标专业的就业薪资情况，以便于我对自己未来的收入有更好的了解与憧憬。 | 3 | 90.8 | 4
技术改进 | 作为一名开发人员，我要把考研APP做到可以在PC端运行，使用户可以在PC端使用该软件。 | 5 | 90.7 | 5
技术改进 | 作为一名开发人员，我要把考研APP做到可以在windows系统、Linux系统等系统上可以运行，这样可以扩到使用该软件的用户范围。 | 5 | 90.7 | 6
技术改进 | 作为软件营运人员、我希望接口的兼容性要比较好。 | 6 | 90.6 | 7
特性 | 作为一名开发人员，我要把考研APP上传到各个电脑应用商店中，使用户可以通过第三方应用商店进行下载。 | 5 | 90.6 | 8
特性 | 作为一个营运商，我想要在我们软件的首页提供一个根据用户的历史搜索做出相关资料的推荐。 | 3 | 90.6 | 9
特性 | 作为一名考研学生，我想要在考研APP上有日程安排的便签功能，以便于我可以写下我的计划。 | 2 | 88.9 | 10
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP上有考研时间规划的安排推荐，这样我就可以不用迷茫的规划时间。 | 3 | 88.6 | 11
特性 | 作为一名考研学生，我想要在考研APP上有一个闹钟，这样就可以提醒我到哪个时间做哪个事情。 | 2 | 88.5 | 12
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP推送出有关学校，有关专业方向的社区，以便于我可以清楚地了解我想知道的问题。 | 1 | 88.3 | 13
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP能推荐出一些类似于论坛的交流平台，以便于我可以将我的问题，我的需求提出供他人解答。 | 1 | 88.3 | 14
特性 | 作为一名考研的学生，我想要可以发表文字，分享我的考研之路 | 1 | 86.9 | 15
特性 | 作为一名考研的学生，我想要可以浏览其他人的动态，与大家一起努力 | 2 | 86.9 | 16
特性 | 作为一名考研的学生，我想要可以评论其他人的动态，与大家一起努力 | 3 | 86.9 | 17
特性 | 作为一名考研的学生，我想要可以发表图片，分享我的考研之路 | 1 | 86.8 | 18
特性 | 作为一名考研的学生，我想要可以转发其他人的动态，与大家一起努力 | 3 | 86.8 | 19
特性 | 作为一名考研学生，我想在考研APP上获得我想报名学校的学生交友推荐，以便于我更好的了解该所学校，那里的资源、老师等情况 | 3 | 86.8 | 20
特性 | 作为一名考研的学生，我想要可以发表视频，分享我的考研之路 | 2 | 86.7 | 21
特性 | 作为一名考研学生，我希望可以通过账号查询到好友，以便于我可以和好友私密交流 | 3 | 86.7 | 22
特性 | 作为一名考研学生，我想在考研APP上获得同方向考研的交友推荐，以便于我找到志同道合的考研同学。 | 4 | 86.6 | 23
特性 | 作为一名考研学生，我希望可以向好友分享习题，以便于共同探讨习题 | 3 | 85.8 | 24
特性 | 作为一名考研学生，我希望可以通过账号查询到交流群，以便于我可以加入到交流群 | 5 | 85.7 | 25
特性 | 作为一名考研学生，我希望可以建立交流群，以便于小组合作讨论 | 3 | 85.4 | 26
特性 | 作为一名考研学生，我想要考研APP可以有学习资料的购买选项，以便于我直接获得我目标专业的学习资料。 | 1 | 83.8 | 27
特性 | 作为一个营运商，我想要学生我们平台上搜索考研资料时，给出一些免费的资料的同时在给出一些需要付费的资料。 | 5 | 83.6 | 28
特性 | 作为一个营运商，我想在欢迎界面投放一个广告。 | 4 | 83.5 | 29
特性 | 作为一个营运商，在APP首页的轮播模块中可以投放广告。 | 4 | 83.5 | 30
特性 | 作为一个营运商，我想在交流模块中投放一些广告。 | 4 | 83.5 | 31
103
迭代3 | 此迭代过程加入了更多辅助用户的附加功能，以及将APP扩展到PC端上，和考虑介入广告和投资了 | 时间总计103(人/日)大约2周